## Planejamento Ouvidoria
	PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA - ANO 2022
AÇÃO	COMO	SETORES ENVOLVIDOS	RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES	QUANDO
				JANEIRO	FEVEREIRO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1 – Elaborar o Planejamento do ano de 2022	Elaborando minuta do Planejamento, encaminhamento para revisão / juntos aos parceiros da Ouvidoria e apresentação para reitora	Ouvidoria e Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Carla e Parceiros da Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
2 - Elaborar o Planejamento do ano de 2023	Elaborando minuta do Planejamento, encaminhamento para revisão / juntos aos parceiros da Ouvidoria e apresentação para reitora	Ouvidoria	Brunei, Carla e Parceiros da Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
3 - Atualizar a Carta de Serviços	Encaminhando solicitação via memorando aos responsáveis pela atualização / da Carta de Serviços para a revisão anual.	Ouvidoria	Brunei Responsáveis pela ação / nas Pró-reitorias	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
4 - Revisão do Regimento Interno da Ouvidoria e encaminhamento / para o CONSUPER	Solicitando via memorando	Ouvidoria	Brunei	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
5 - Adequar o Regimento da Ouvidoria	Criando um grupo para a avaliação quanto às alterações e / adequações do Regimento	Ouvidoria e CECOM	Brunei e Carlos	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
6 – Estabelecer parceria com a CECOM - adequação revisão textual do Regimento Interno	Abrindo chamado, encaminhamento de memorando ou e-mail e / utilizando o drive do Google	Ouvidoria e Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Carla e Parceiros da Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
7 – Manter as demandas no prazo	Visualizando diariamente as demandas recebidas como / encaminhamento para os setores responsáveis e / dando baixa quando recebida a manifestação com envio ao cidadão	Ouvidoria	Brunei e Carla	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
8 - Reduzir em 20% o tempo médio de resposta Ouvidoria	Fazer campanha para a redução do tempo médio de atendimento de demanda.	Ouvidoria	Brunei e Carla	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
9 – Dar continuidade ao alinhamento com as Pró-reitorias e setores específicos / respostas padrões	Realizando reunião com cada pró-reitoria e setores que mais respondem / demandas, para alinhar respostas padrões, ter um banco de / informação de cada setor para que a Ouvidoria tenha subsídio para / responder o cidadão sem a necessidade de enviar toda demanda / para os setor, desde que que as informações sejam confiáveis de / atualizadas em tempo real.	Ouvidoria	Brunei e representantes das / Pró-reitorias e setores / específicos que mais respondem / demandas	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
10 – Dar continuidade quanto ao papel da Ouvidoria juntos aos servidores do IFC	Divulgando no informativo e e-mail, Instagram, mala direta, notícias nos Campi, efetuando encontros para falar sobre a Ouvidoria do IFC	Ouvidoria, CECOM, Campi, Gabinete e / Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Carlos, Fredi. Campi, / Schenkel e / Parceiros da Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
11 – Dar continuidade na conscientização sobre a Ouvidoria direcionada aos estudantes	Divulgando no informativo e e-mail, Instagram, mala direta, notícias nos Campi / efetuando encontros para falar sobre a Ouvidoria do IFC	Ouvidoria, CECOM, Campi, Gabinete e / Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Carlos , Fredi , Campi, / Gabinete e / Parceiros da Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
12 – Dar continuidade na formação de servidores para auxiliar a ouvidoria nos Campi, envolver o IFSC, Fronteira Sul e UFSC	Convidando os Reitores, Auditores chefes, Corregedores e Ouvidores para / uma reunião na Reitoria do IFC além dos servidores dos campi que / estarão atuando diretamente no apoio à Ouvidoria	Ouvidoria, CGU, Gabinete, DGP, CECOM, / Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Carlos, Fredi. Campi, Eliza, / Schenkel e / Parceiros da Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
13 - Implantar a Ouvidoria Itinerante	Efetuando visitas aos campi, um dia em cada um, nos três períodos	Ouvidoria, CGU, Gabinete, DGP, CECOM, / Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Carla, Schenkel, campi, / Parceiros da Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
14 - Elaborar e emitir recomendações	Identificando os principais temas recorrentes e/ou relevantes que necessitam de recomendação. / Elaborando sugestões para melhoria do atendimento endereçado aos / setores envolvidos nas demandas quando necessário -	Ouvidoria e Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Carla e Parceiros da / Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
15 - Realizar avaliação das Recomendações	Elaborando e encaminhamento formulário com avaliação do recebimento / e cumprimento das recomendações	Ouvidoria, Campi Pró-reitorias, Gabinte reitora / e Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Carla, Schenkel, / representantes das pró-reitorias, / campi	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
16 - Participar das reuniões nos conselhos: CODIR, CONSUPER, CONSEP / para apresentação Plano de Trabalho 2023 e Relatório Anual 2021	Encaminhado memorando aos conselhos	Ouvidoria, Gabinte reitora / e Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Carla, Schenkel e / e Parceiros da Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
17 - Elaborar o Relatório anual da Ouvidoria - referente a 2021	Elaborando minuta do Relatório, encaminhamento para revisão / juntos aos parceiros da Ouvidoria e apresentação para reitora	Ouvidoria e Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Carla e Parceiros da / Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
18 - Dar continuidade no trabalhos no Grupo de Legislação - / parceria com a CGU	Participando das reuniões promovidas pelo GT e auxiliar nos trabalhos	Ouvidoria, GT - CGU legislações	Brunei	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
19 - Dar continuidade nos trabalhos do Grupo de LGPD - / em parceria com a CGU - Diego	Participando das reuniões promovidas pelo GT e auxiliar nos trabalhos	Ouvidoria, GT - CGU LGPD	Brunei e Diego	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
20 - Promover a adaptação e atualização na página da Ouvidoria	Verificando constantemente a página da Ouvidoria, reavaliar e atualizar	Oividoria e CECOM	Brunei, Carla e Calos	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
21 - Participar das reuniões UGI e realizar as atividades de promoção da integridade, / colaborando ativamente com a Unidade de Gestão de Integridade	Participando de reuniões	Ouvidoria - UGI	Brunei	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
22 - Realizar reuniões mensais - Parceiros da Ouvidoria	Participando de reuniões	Ouvidoria, e Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Carla e Parceiros da / Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
23- Promover a revisão da Matriz de Risco da Ouvidoria e SIC	Participando de reuniões com a PRODIN e realizar a revisão do material existente	Ouvidoria, PRODIN e Parceiros da / Ouvidoria	Brunei, Carla, Bárbarah e / Parceiros da Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
24 - Acolher e oportunizar capacitação dos novos servidores da / Ouvidoria	Promovendo momento de estudo, esclarecimentos de dúvidas sobre a rotinas, ensinar / os trabalho desenvolvidos no setor, solicitar a capacitação dos cursos oferecidos / pela CGU do PROFOCO - 160h	Ouvidoria - CGU - Gabinete da reitora e / Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Rosemary, Schenkel e / Parceiros da Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
25- Participar de reuniões com órgãos externos de controle / CGU/OGU/ CGU/NAOP para a atualização quanto a lei vigente	Participando de reuniões	Ouvidoria	Brunei, Carla	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
26 - Acompanhar os trabalhos do Comitê de Governança, / subsidiando sempre que demandado	Participando de reuniões	Ouvidoria	Brunei,	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
27 - Acompanhar e monitorar os trabalhos da LGPD, / subsidiando sempre que demandado	Realizando reuniões para traçar as ações em parceria com a autoridade da LGPD	Ouvidoria e DTI	Brunei e Fredi	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
28- Implantar o Colaboradores do IFC dentro do FalaBR	Realizando reuniões com a DTI	Ouvidoria e CGU	Brunei e Carla	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
29 - Incluir a Ouvidoria no planejamento estratégico do IFC	Solicitando participação como ouvinte nas reuniões com o GT responsável pelo / planejamento estratégico do IFC	Ouvidoria E GT Planejamento Estratégico	GT Planejamento Estratégico	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
30 - Solicitar a aquisição da ferramenta para tarjamento de dados	Realizando reunião com a DTI para confecção de DOD	Ouvidoria, DTI, PROAD E Gabinete da / Reitora	Brunei, Fredi, Stefano e Schenkel	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
31- Divulgar o Planejamento de 2022 e o relatório de 2021	Publicando na página e divulgação via mala direta	Ouvidoria e CECOM	Brunei, Carla e Carlos	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
32 - Efetivar a entrada de denúncia como único canal na Ouvidoria -	Realizando reuniões com CGU - Auditoria - Corregedoria e Comissão de Ética	Ouvidoria, CGU, Auditoria, Corregedora , / Comissão de Ética e Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Rosemary, Adonilton, / Maria Cristina, Rosângela	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
33 - Solicitar estagiário para Ouvidoria e LGPD	Verificando com o Procurador a possibilidade do estagiário atender também a / Ouvidoria	Ouvidoria e Procuradoria	Brunei e Fernando	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
34 - Desenvolver Fluxogramas e Infográficos	Desenvolvendo os fluxos das atividades de Ouvidoria	Ouvidoria	Brunei, Carla e Diego	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
35- Divulgar a Ouvidoria no Instagram	Criando conta para a Ouvidoria do IFC no Instagram, alimentar e gerenciar a página	Ouvidoria, CECOM, PRODIN e UGI	Brunei, Carla e Carlos	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
36 - Realizar Campanha O IFC QUER OUVIR VOCÊ - tirinhas	Encaminhando texto CECOM para criação da arte - história em quadrinhos	Ouvidoria e CECOM	Brunei, Carla, Carlos e Diego	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
37 - Realizar gravação e divulgação de informações sobre Ouvidoria	Efetuando reunião com o parceiros da Ouvidoria, para que eles gravem por um / minuto, informações sobre o setor - dar visibilidade aos parceiros e ao mesmo / tempo levar informações objetivas ao cidadão	Ouvidoria, Parceiros da Ouvidoria e CECOM	Brunei, Parceiros da Ouvidoria / e Carlos	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
38- Prestar orientações e assessoramento à gestão	Orientando e assessorando através de e-mail, reuniões, webconferências	Ouvidoria	Brunei, Carla e Diego	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
39 - Efetuar ação conjunta com outros setores sobre condutas desejadas / no âmbito do IFC	Ampla Divulgação de materiais sobre condutas desejadas no IFC	Ouvidoria, CECOM, PRODIN - UGI	Brunei, Bárbarah, Maria Cristina, / Rosângela, Carlos	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
40 - Desenvolver cartilha ou norma para a equipe da Ouvidoria com as / condutas desejadas para os servidores do setor	Desenvover uma cartilha sobre condutas desejaveis	Ouvidoria	Brunei, Carla e Diego	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
41 - Revisar o Planejamento anual - conforme necessidade de adequação	Revisão a cada 3 meses do Planejamento anual	Ouvidoria e Autoridade Máxima Gestão	Brunei - Sônia - Schenkel	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
42 - Capacitar equipe da Ouvidoria	Participar dos treinamentos da CGU - profocco - identificar as capacitações complementares para atuação no setor, montar uma planilha com as capacitações anuais e participação em seminários e eventos da Rede de Ouvidoria e demais treinamentos e eventos importantes para o desenvolvimento da equipe - ação constante (maioria dos eventos é informado com menos de dias)	Ouvidoria	Brunei - Carla - Diego	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
43 - Alocar de recursos frente à eventual variação / extraordinária ou sazonal das demandas	Identificar demandas sazonais e extraordinárias - programar junto com os setores respostas padrões, para evitar responder o mesmo tipo de demanda, por diversas vezes e mitigar riscos	Ouvidoria- IFC setores a serem identificados	Brunei - IFC setores a / serem identificados	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
44 - Mapear riscos sobre segurança da informação	Mapeamento de riscos e ações de mitigação de riscos	Ouvidoria – DTI - Setor de Dados e Comissão de Gestão de Riscos	Brunei - Fredi - Diego	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
45 - Solicitar alocação de orçamento para Ouvidoria	Encaminhar memorando com solicitação de orçamento próprio para Ouvidoria	Ouvidoria – GABINETE - PROAD	Brunei - Sônia - Schenkel - Stefano	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
46 - Solicitar ferramenta gerencial para informações da Ouvidoria	Encaminhar memorando com solicitação para DTI	Ouvidoria - DTI	Brunei - Gestão	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
47 - Identificar e implantar melhorias quanto Infraestrutura de base de dados	Encaminhar memorando, solicitando auxílio, junto a Diretoria de Tecnologia da / Informação para identificar melhorias que possam ser efetuadas neste quesito e buscar implantar as mesmas	Ouvidoria - DTI	Brunei - Gestão	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
48 - Identificar, fazer o planejamento e iniciar ações voltadas para o alcance da / acessibilidade tecnológica	Criar grupo de trabalho para desenvolvimento de palnejamento e implantação / da Acessibilidade tecnológica	Ouvidoria, autoridade máxima gestão, / PROAD,PRODIN, DGP - PROEN - CECOM / NUBI - DTI	Sonia, Schenkel, Stefano, / jamile - Eliza, Josefa - Carlos	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
49 - Desenvolver pesquisa quanto a experiência do usuário de Ouvidoria, / verificar todos os dados para traçar estratégia de atingimento dos mesmos.	Elaborar pesquisa, implantar, coletar os dados e identificar público alvo / para traçar estratégias, identificar os canasi mais adequados para atingir o / púbblico alvo quanto ao atendimento da Ouvidoria. (whats - rede sociais- mala direta - / entrevistas comunidade, páginas âmbito IFC, campanhas envolvendo estudantes, / pais, servidores, linha direta...	Ouvidoria	Brunei - Carla	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
50 - Monitorar a Carta de Serviços para fins gerenciais	Produzir e utilizar os dados oriundos das avaliações de serviços / realizadas pelos usuários - Conselho de Usuários	Ouvidoria e Parceiros da Ouvidoria	Brunei e Parceiros da Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
51 - Avaliar as ações propostas no planejamento e a forma que as / mesmas executadas e melhorias para o ano subsequente com plublicização / para promover a transparência do setor	Melhorar o plano de ação de ação pautado nas melhoria necessárias para o exercício.	Ouvidoria	Brunei - Carla	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
52 - Inserir no relatório a contabilização e evidenciação de benefícios / financeiros ou não financeiros, decorrentes de sua atuação	Buscar uma metodoliga para análise de dados que possam indicar a / contabilização e evidenciação de benefícios financeiros / ou não financeiros decorrentes de sua atuação	Ouvidoria	Brunei - Carla	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
53 - Mapear e instituir formalmente os seus processos de tratamento de / manifestações no IFC, aderência à Lei nº 13.460, de 2017	Mapear e instituir formalmente os seus processos de tratamento de / manifestações no IFC, aderência à Lei nº 13.460, de 2017	Ouvidoria	Brunei - Carla	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
54 - Elaborar roteiros e orientações para atendimento, os quais são instituídos por / meio de manual ou outro documento de conhecimento da equipe responsável / pelo acolhimento ao público, o qual possui competências específicas / para a realização do atendimento.	Elaboraração roteiros e orientações para atendimento, os quais são instituídos por / meio de manual ou outro documento de conhecimento da equipe responsável / pelo acolhimento ao público, a qual possui competências específicas / para a realização do atendimento.	Ouvidoria	Brunei - Carla	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
55 - Elaboração de guia de denúncia com material informativo da proteção / do denunciante.	"55 - Elaboração de guia de denúncia com material informativo da proteção / do denunciante."	Ouvidoria, Auditoria, Comissão de Ética, / Corregdoria, Gabinete, CECOM e / Parceiros da Ouvidoria	Adonilton, Brunei, Carla, Calos, / Cláudio, Diego, Maria Cristina, / Rosângela	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
56- Elaborar e publicizar - fluxo de análise de demanda	Elaborar e publicizar - fluxo de análise de demanda	Ouvidoria	Brunei - Carla	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
57 - Mapear e instituir formalmente os processos de / resolução pacífica de conflitos no âmbito do IFC, em / processo monitorado,efetuando a divulgação dentro / e fora da instituição.	Mapear e instituir formalmente os processos de / resolução pacífica de conflitos no âmbito do IFC, em / processo monitorado,efetuando a divulgação dentro / e fora da instituição.	Ouvidoria, Auditoria, Comissão de Ética, / Corregdoria, Gabinete, CECOM e / Parceiros da Ouvidoria	Adonilton, Brunei, Carla, Calos, / Cláudio, Diego, Maria Cristina, / Rosângela	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
58 - Provomover uma capacitação e ações sobre linguagem cidadã	Realizar uma capacitação e ações sobre linguagem cidadã	Ouvidoria, CECOM, CGU e / Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Carla e CECOM	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
59 - Acompanhar a conclusão de denúncias	Criar planilha de acompanhamento	Ouvidoria	Brunei - Carla	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
60 - Acompanhar o cumprimento dos compromissos firmados para / implementação de sugestões ou adoção de providências resultantes / das manifestações	Desenvolver o fluxo / desta ação e fazer o registro em / documento interno, bem como planilha com / informações do andamento das ações de / fácil rastreabilidade.	Ouvidoria	Brunei - Carla	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
61 - Criar mecanismos para melhorar o modo de transmissão das informações / analisadas aos gestores de serviços e ao nível estratégico	Fazer um fluxo da ação e criar painéis gerenciais - sistema	Ouvidoria e DTI	Brunei - Carla e Fredi	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
62 - Gravação de vídeos - Conhecendo a ouvidoria do IFC	Fazer gravações de vídeo de 1 minuto para campanha de divulgação	Ouvidoria, CECOM e Parceiros da Ouvidoria	Brunei, Carlos e Parceiros da / Ouvidoria	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

LEGENDA: / Os XX que estão na cor preta representam as semanas do mês que a ação específica não foi trabalhada. / Os XX que estão na cor vermelha representam as semanas do mês que a ação específica foi trabalhada.
O que estiver tarjado de desta cor, é tarefa efetuada
O que estiver tarjado de desta cor, é tarefa a ser efetuada no próximo mês