## Página1
O QUE FAZER | QUANDO | COMO FAZER | ENVOLVIDOS | PRAZO DE ENTREGA | DIVULGAÇÃO
Revisão das Tirinhas "O IFC QUER OUVIR VOCÊ" | ANO TODO | Revisão do material de divulgação | Todos os Parceiros | dezembro de 2021 | https://www.instagram.com/ouvidoriaifc/
Revisão do planejamento e Plano de Ação da Ouvidoria e LAI ano 2021 | março a maio de 2021 | Análise da minuta do Planejamento de Ouvidoria e LAI | Brunei - Ouvidoria Claudio - Campus Santa Rosa do Sul Jorge - Campus Avançado Abelardo Luz | junho de 2021 | https://ouvidoria.ifc.edu.br/category/planejamento-anual/
Revisão Relatório Ouvidoria | fevereio a maio de 2021 | Análise da minuta | Brunei - Ouvidoria Jorge - Campus Avançado Abelardo Luz | maio de 2021 | https://ouvidoria.ifc.edu.br/category/relatorios-de-ouvidoria/
Revisão Relatório LAI/SIC | fevereio a maio de 2021 | Análise da minuta | Brunei - Ouvidoria Jorge - Campus Avançado Abelardo Luz | maio de 2021 | https://ouvidoria.ifc.edu.br/category/relatorios-da-lai-servico-ao-cidadao-e-transparencia-publica/
Revisão relatório de Transparência - LAI | fevereio a maio de 2021 | Análise da minuta | Brunei - Ouvidoria Claudio - Campus Santa Rosa do Sul Jorge - Campus Avançado Abelardo Luz" | maio de 2021 | https://ouvidoria.ifc.edu.br/category/relatorios-da-lai-servico-ao-cidadao-e-transparencia-publica//
Identificação do grau Maturidade da Ouvidoria do IFC. | janeiro a setembro de 2021 | Preencimento de formulário no e-AUD | Brunei - Ouvidoria | setembro de 2021 | Trabalho entregue na pággina do a-AUD em 14/09/2021
Matriz de Risco (revisão) | outubro de 2021 | Revisão da matriz de anos anteriores e i dentificação de novos riscos | Brunei - Ouvidoria Claudio - Campus Santa Rosa do Sul | dezembro de 2021 | aguardando agenda com PRODIN
Implantação do Conselho de Usuários de Informação Pública. | março a julho de 2021 | Captação de conselheiros/preencimento das enquetes na página do Conselho | Brunei - Ouvidoria Claudio - Campus Santa Rosa do Sul Todos os Parceiros CECOM | agosto de 2021 | https://ouvidoria.ifc.edu.br/category/campanhas/
Enquetes para inserir nos serviços oferecidos. | junho de 2021 | Elaboração de enquetes | Todos os Parceiros representantes da Pró-reitorias | agosto de 2021 | https://conselhodeusuarios.cgu.gov.br/inicio
Transparência ativa | junho de 2021 | verificação quanto aos dados de cada Pró-reitoria em tempo real - conferir links. | Brunei - Ouvidoria Todos os Parceiros | junho de 2021 | https://app.powerbi.com/
Verificação quanto a informações sigilosas até julho de 2021 para publicação na página. | abril e maio 2021 | Encaminhamento de memorando no âmbito do IFC e divulgar na página da Ouvidoria as inofrmações | Brunei - Ouvidoria Sandra - Concórdia Todos os Parceiros | maio de 2021 | https://ouvidoria.ifc.edu.br/pedidos-frequentes/
Curso de qualificação em Gestão de Conflitos (UGI: Auditoria, Comissão de Ética, Corregedoria, PRODIN - DGP e Ouvidoria) com apoio da CGU | junho 2021 a junho de 2022 | Reuniões, Palestras, envio de material para conscientização, mapa de risco | Brunei - Ouvidoria Andreia - Concórdia Sandra - Concórdia | junho de 2022
Recomendações (revisão). | ano todo | Análise da minuta | Todos os Parceiros | dezembro de 2021 | https://ouvidoria.ifc.edu.br/category/recomendacoes-da-lei-de-acesso-a-informacao/ https://ouvidoria.ifc.edu.br/category/recomendacao-de-ouvidoria/
Auxílo na reavaliação da Carta de Serviços e implantação do Conselho de Usuários na UFFS | maio a agosto de 2021 | Reuniões, demosntração de como fazer a minuta com as informações da carta de Servisços Demonstrar o preenchimento do serviço na página do serviço. gov Disponibilizar as minutas das enquetes para o Conselho de Usuários Publicos Demonstrar o preenchimento das enquetes na página de Conselhos P´bulicos Efetuar acompanhamento e esclarecimentos sobre os temas | Brunei - Ouvidoria Geane - PROEN Joseane - PROPI Marcia - PROEN Murilo - PROAD | agosto de 2021
Ouvidoria como canal de entrada de denúncia - Auditoria, Comissão de Ética, Corregedoria e Ouvidoria | julho a dezembro de 2021 |  | Brunei - Ouvidoria Claudio - Campus Santa Rosa do Sul | dezembro de 2021
Revisão Minuta Interna da LAI | outubro de 2021 | Análise da minuta | Brunei - Ouvidoria Carla - Ouvidoria Diego - LGPD Todos os Parceiros" | outubro de 2021
Servidor "Colaborador" na Plataforma FalaBR | outubro de 2021 a março de 2022 |  | Brunei - Ouvidoria Carla - Ouvidoria Diego - LGPD ANdreia - Concórdia | março de 2022